## Sheet1
Day | Dates | Planned | Actual
1 | 2023-03-01 | 15 | 15
2 | 2023-03-02 | 14 | 15
3 | 2023-03-03 | 13 | 14
4 | 2023-03-04 | 12 | 12
5 | 2023-03-05 | 11 | 12
6 | 2023-03-06 | 10 | 11
7 | 2023-03-07 | 9 | 10
8 | 2023-03-08 | 8 | 7
9 | 2023-03-09 | 7 | 6
10 | 2023-03-10 | 6 | 5
11 | 2023-03-11 | 5 | 4
12 | 2023-03-12 | 4 | 3
13 | 2023-03-13 | 3 | 2
14 | 2023-03-14 | 2 | 1
15 | 2023-03-15 | 1 | 1
16 | 2023-03-16 | 0 | 0